## Журнал осмотров
Журнал осмотров консольных стеллажей
Одна строка — одно замечание. Опасный участок сначала разгружают и ограждают, затем фиксируют состояние и назначают ответственное действие.
Первые три строки заполнены как пример. Перед началом работы их можно удалить или заменить своими записями.
№ | Дата и время | Вид проверки | Ряд, секция, стойка, уровень | Описание повреждения | Фотография или ссылка | Принятые ограничения | Назначенное действие | Ответственный | Срок устранения | Повторная проверка | Статус
ПРИМЕР 1 | 14.07.2026 09:20 | Еженедельный осмотр | Ряд К-01, секция 03, стойка 2, уровень 2 | После удара погрузчика обнаружена вмятина в нижней части стойки. | Фото_К-01-03_стойка-2.jpg | Секция разгружена с обеих сторон от повреждённой стойки, зона ограждена. | Передать повреждение на оценку. До получения решения стойку не загружать. | Иванов И. И. | 15.07.2026 | Не проведена | В работе
ПРИМЕР 2 | 14.07.2026 10:05 | Еженедельный осмотр | Ряд К-02, секция 01, стойка 1, уровень 3 | В болтовом соединении консоли отсутствует один предусмотренный болт. | Фото_К-02-01_консоль-3.jpg | Уровень разгружен и закрыт для эксплуатации. | Восстановить соединение по паспорту конкретной модели и выполнить контрольный осмотр. | Петров П. П. | 16.07.2026 | Не проведена | Открыто
ПРИМЕР 3 | 18.07.2026 14:30 | Повторная проверка | Ряд К-03, секция 05, стойка 2, основание | Ранее был зафиксирован люфт основания стойки. | Фото_К-03-05_основание_после.jpg | До проверки участок оставался разгруженным. | Работы выполнены по согласованному решению; основание и крепление повторно проверены. | Сидорова А. В. | 18.07.2026 | 18.07.2026 — замечание закрыто ответственным лицом. | Устранено

## Как заполнять
Как заполнять журнал
Журнал помогает фиксировать осмотры и контролировать устранение замечаний. Он не заменяет полное техническое освидетельствование и решение компетентного специалиста о дальнейшей эксплуатации.
Шаг | Что сделать | Статус | Когда выбирать
1 | Указать дату, вид проверки и точное место повреждения. | Открыто | Замечание зафиксировано, решение ещё не назначено.
2 | Сделать общий снимок секции и крупный план дефекта. | В работе | Назначены действие, ответственный и срок.
3 | Зафиксировать ограничения: участок разгружен, ограждён или закрыт для работы. | Ожидает повторной проверки | Работы выполнены, требуется контроль результата.
4 | Назначить действие, ответственного и срок устранения. | Устранено | Повторная проверка завершена, эксплуатация разрешена ответственным лицом.
5 | После устранения провести повторную проверку и только затем закрыть запись.
Документы для сверки | Ссылка
ГОСТ Р 55525-2017 | https://ct-e.ru/upload/iblock/feb/zbaurmfym0fraisztlu2tpjhne50o42i/2_gost_r_55525-2017_stellazhi_sborno-razbornyye.pdf
Паспорт серии СК | https://ct-e.ru/upload/iblock/22e/kxdy4whyx4cw054jz6lqruzsmispyvv5/ПАСПОРТ%20КОНСОЛЬНЫЙ%20СК.pdf
Паспорт СТ-062 | https://ct-e.ru/upload/iblock/0e2/x68l8unviskg3hojrsbitzlwkfw20wmb.pdf